## Indhold
FMK implementeringstjeklisten
Version 1 - Pilottest
FMK implementeringstjeklisten er en hjælp til kommunens FMK-projektleder i forbindelse med at medarbejdere i kommunen skal anvende et EOJ-system, der henter oplysninger fra FMK.
Tjeklisten er lavet sammen med pilotkommuner og afstemt med EOJ-leverandørerne.
Tre andre dokumenter supplerer denne tjekliste:
- FMK implementeringsguide, giver en beskrivelse af de aktiviteter, som tjeklisten specificerer
- FMK ordforklaringer, hvor der er forklaringer på ord, som kan være nye i forbindelse med FMK
- Anbefalede arbejdsgange med FMK, system-uafhængige beskrivelser af hvorledes medarbejderne skal anvende FMK i hverdagen
Dokumenterne kan hentes på www.kl.dk/fmk.
Implementeringen af FMK i kommunen kan helt overordnet inddeles i 6 trin:
Fanerne i dette xls-dokument indeholder en tjekliste for hvert enkelt trin.

## 1.Mobilisering
Checkliste for trin: Mobilisering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
1.1 | Projektorganisering
Styregruppe
Projektgruppe
Superbrugergruppe
1.2 | Projektplan
Projektplan udarbejdet
1.3 | Budget
Estimeret budget
1.4 | Risikolog
Risikolog etableret
1.5 | Indgå aftale med leverandør af EOJ-system
Aftale indgået
1.6 | Samarbejde med praktiserende læger
Samarbejde etableret
1.7 | Samarbejde med Regionen
Samarbejde etableret
Fælles undervisning
Fælles kickoff

## 2.Teknisk implementering
Checkliste for trin: Teknisk implementering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
2.1 | IT-platform
IT-platformen lever op til specifikationer
Funktionscertifikat er leveret
2.2 | Netværksadgang til Sundhedsdatanettet
Adgang til Sundhedsdatanet tjekket
Kapacitet (båndbredde) er tilstrækkelig
Netværks-komponenter er konfigureret
2.3 | Løsning til central håndtering af digitale medarbejdersignaturer
Aftale indgået
Løsning testet
Løsning idriftsat
2.4 | Opgradering af EOJ-system og aktivering af FMK funktionalitet
Aftale indgået
EOJ-leverandør support på opgraderingstidspunkt
Organisation og samarbejdspartnere er informeret om opgraderingen
Klarmelding modtaget
Funktionalitetstest udført og ny funktionalitet godkendt
Svartidsmålinger udført og godkendt
Relevante medarbejdere har fået tildelt rettigheder i EOJ-systemet
Digitale medarbejdersignaturer udstedt
Organisation og samarbejdspartnere er informeret om idriftsættelse
2.5 | Testmiljø
Adgang til FMK-testmiljø er etableret
2.6 | Undervisningsmiljø
Rette typer af klientenheder er tilgængelige i tilstrækkeligt antal
Opgraderet til EOJ version, der understøtter FMK
Kan hente oplysninger fra FMK-testmiljø
Adgang til testdata er etableret

## 3.Organisatorisk implementering
Checkliste for trin: Organisatorisk implementering
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
3.1 | Arbejdsgange med FMK
Nye arbejdsgange beskrevet
3.2 | Hvem skal have adgang til FMK
Medarbejdere identificeret
Medarbejdere er oprettet i autorisationsregisteret
Medarbejdere har fået en digital medarbejdersignatur
3.3 | Undervisning
Superbrugere identificeret
Undervisningshold oprettet
Undervisningsressourcer booket
Undervisningsplan udarbejdet
Undervisning gennemført
3.4 Medarbejdernes ibrugtagning
Plan udarbejdet

## 4.Overgang til drift
Checkliste for trin: Overgang til drift
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
4.1 | Forbered ibrugtagning
EOJ-leverandør support ifm. ibrugtagning
Samarbejdspartnere informeret om ibrugtagning
4.2 | Klargøring af medicinkort
Der er "ryddet op" i eksisterende medicinkort
Alle medicinkort er klargjort

## 5.Opfølgning
Checkliste for trin: Opfølgning
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
5.1 | Medarbejdernes anvendelse
Medarbejdere anvender IT-funktionaliteten efter hensigten
Medarbejdere har taget FMK i brug i det omfang, det er planlagt
5.2 | Svartider
Plan for svartidsmålinger udarbejdet
Målinger af svartider etableret

## 6.Kommunikation
Checkliste for trin: Kommunikation
Dato for opdatering:
Initialer:
Id | Hvad | Deadline | Ansvarlig | Igangsat | Status | Kommentarer
| [beskrivelse] | [dato] | [navn] | [dato] | [vælg]
6 | Kommunikationsaktiviteter
Kommunikation til ledere
Kommunikation til medarbejdere
Kommunikation til praktiserende læger
Kommunikatione til sygehuse
Kommunikation til borgere (og pårørende)

## Budget
Budget estimeringer
Interne ressourcer
| [medarbejder tid] | [omsat i kroner]
FMK-projektleder
Projektgruppe deltagere
Styregruppe deltagere
Opdatering af EOJ-system (it-medarbejdere)
installation af signaturserver-løsning (it-medarbejdere)
Test af EOJ-opdatering
Tildeling af FMK-rettigheder til medarbejdere i EOJ-system
Udstedelse af digitale medarbejdersignaturer
Undervisning af superbrugere
Undervisning af slutbrugere
Klargøring af medicinkort
I alt:
Eksterne omkostninger
| Engangsinvestering [kr] | Årlig vedligehold [kr]
Opgradering af EOJ-system (licens)
Installation af EOJ-opdatering (konsulent timer) |  | X
Opgradering af IT (servere, desktop, mobile enheder, netværk)
Yderligere omkostninger i forbindelse med adgang til Sundhedsdatanettet
Investering i signaturserver-løsning (licenser og hardware)
Installation af signaturserver-løsning |  | X
EOJ-leverandør undervisning |  | X
indkøb af vikarer i forbindelse med medarbejderes deltagelse i undervisning |  | X
I alt: