## Kort overblik
Status på PRO-afprøvningsprojekter i MedCom
Status pr 4. april 2024
Afsluttet
Projekt | Deltagere | Systemer | HL7 CDA (send) | HL7 CDA (vis) | I drift
Borgervisning (Generisk) | Sundhed.dk | Sundhed.dk (borger) |  | QRD, PHMR | 2022-09-12
National PRO-pakke for psoreasis | Dermatologer (eKVIS/FAPS) | WebPatient (SynLab) Sundhed.dk (borger) | QRD |  | 2022-10-04
National PRO-pakke for diabetes | Region Nordjylland (AAU) Københavns kommune (KK) | Diaprofil (ZiteLab ) Sundhed.dk (borger) | QRD |  | 26-10-2022
National PRO-pakke for diabetes | Region Hovedstaden Københavns kommune | Sundhedsplatformen Sundhed.dk (borger) | QRD |  | 31-12-2023
National PRO-pakke hjerterehabilitering | Region Syddanmark (OUH) Nordfyn og Odense kommune | Mit Sygehus, PRO-kommune (MedWare) Sundhed.dk (borger) | QRD | QRD | 31-12-2023 Arbejder på at dele PRO diabetes.
Reduceret PRO-pakke hjerterehabilitering og måledata | Sygehus Lillebælt (SLB) Vejle kommune (VK) | Mit Sygehus (MedWare) MoEva (Defactum) | QRD |  | 15-10-2023 Afprøvning lukket ned 31-12-2023
Igangværende
Projekt | Deltagere | Systemer | HL7 CDA (send) | HL7 CDA (vis) | Status
AmbuFlex | AmbuFlex (Region Midt) | AmbuFlex | QRD |  | Afventer plan fra RM.
Sundhedsfaglig PRO-visning | Sundhed.dk | Sundhed.dk |  | QRD | Certificeret i vise QRD. Afventer e2e-godkendelse. Forventet drift: Primo maj 2024
Sundhedsfaglig og borger hjemmemåling-visning | Sundhed.dk | Sundhed.dk KIH DB (den tidligere) KIH XDS (den nuværende) |  | PHMR | Under planlægning
FUT/K-PRO | FUT 2.0, K-PRO | TELMA K-PRO FUT infrastruktur | QRD, PHMR | (QRD, PHMR) | Modtaget testanmodning fra K-PRO (aflevere QRD). Afventer testanmodning fra Telma (aflevere PHMR). Tidsplan ej afstemt.
OpenTeleHealth | KIH-systemforvaltning TeleCare Nord | OTH KIH-DB/KIH XDS | OIO til PHMR |  | Afventer dato for certificering og videre proces
Under planlægning
Projekt | Deltagere | Systemer | HL7 CDA (send) | HL7 CDA (vis) | Status
Lokale spørgeskemaer og måledata fra almen praksis | Region Nordjylland | SynLab WebPatient | PHMR (lokale QRD) |  | Igangværende drøftelser.
Pauseret
Projekt | Deltagere | Systemer | HL7 CDA (send) | HL7 CDA (vis) | Status
National PRO-pakke for psoreasis | Psoriasisforeningen | Damandigital sundheds-app |  | QRD | Der skal findes projektmidler.
Lukket ned
Projekt | Deltagere | Systemer | HL7 CDA (send) | HL7 CDA (vis) | Afprøvning
Lokalt PRO-pakke blødersygdom | Region Midtjylland (RM) AAU, Skejby | JOURNL Sundhed.dk (borger) | QRD, (PHMR) |  | Lukket ned!