## Ark1
|  |  | Status |  | Tidsplan
|  |  | OK |  | Afklaringsfase
|  |  | I proces |  | Implementeringsfase
|  |  | Manlger |  | Opfølgningsfase
Program for tværsektoriel implementering af dosispakket medicin
[5 empty] | Tidsplan 2023 |  |  |  | Tidsplan 2024 |  |  |  | Tidsplan 2025
Aktivitet | Beskrivelse | Ansvarlig | Status | Håndteres i arbejdsgruppe for: | Q1-2023 | Q2-2023 | Q3-2023 | Q4-2023 | Q1-2024 | Q2-2024 | Q3-2024 | Q4-2024 | Q1-2025 | Q2-2025 | Q3-2025 | Q4-2025
Nedsættelse af Programstyregruppe for tværsektoriel implementering af DD |  | KL
- Definere roller og leverancer | Der er indkaldt til første møde i Programstyregruppen den 27. februar 2023 | KL | 27. februar
Nedsættelse af arbejdsgruppe for undervisning i almen praksis | Udpegning af repræsentanter sker i programstyregruppen | KL |  | Programstyegruppen
Nedsættelse af arbejdsgruppe for kommunal implementering | Udpegning af repræsentanter sker i programstyregruppen | KL |  | Programstyegruppen
Nedsættelse af arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD. | Udpegning af repræsentanter sker i programstyregruppen | KL |  | Programstyegruppen
Tekniske ændringer i LPS'erne
- Udarbejdelse af løsningsbeskrivelse til nye forbedringstiltag | Der er 4 nye ændringer i dosismodulet, som lægepraksisleverandørerne skal udvikle. Der skal muligvis udvikles en løsningsbeskrivelse på de nye udviklingstiltag | PLO/SDS |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
- Certificering af nye forbedringstiltag i LPS'erne | LPS'erne skal certificeres i de 4 forbedringstiltag | LPS |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
Undervisning af almen praksis
Planlægning af undervisningsforløb for almen praksis | Afholdelse af møder for at finde den rette form for undervisning for almen praksis | MedCom |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
- Herunder planlægning af implementeringsstrategi | Der skal laves en strategi for, hvem man starter med og om man satser på at gøre den systemvis eller regionsvis. | MedCom |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
- Udarbejdelse af tidsplan for undervisning af almen praksis | Undervisning af almen praksis | MedCom |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
Samarbejdsaftaler med lægepraksisleverandørerne | Hvis det bliver LPS'erne der skal undervise, skal de så betales? Skal vi lave samarbejdsaftale med dem eller hvordan planlægger vi den del? | Afklaring i MedCom
- Inddragelse af datakonsulenterne | Hvordan inddrager vi datakonsulenterne og hvilken rolle skal de have i projektet? | Afklaring i MedCom |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
- Inddragelse af KiAP | KiAP har udarbejdet klyngepakker. Hvordan skal de inddrages i projektet? | Afklaring i MedCom |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
Implementeringsindsats i kommunerne
Der skal udarbejdes implementeringspakker til kommunerne, der beskriver følgende: |  | MedCom |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
- Forandringsledelse i kommunerne | Guide til hvordan kommunerne får mobiliseret eget bagland på ledelsesniveau | KL/MedCom |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
- Udarbejdelse af guide til implementering af dosispakket medicin i kommunerne | Guide til hvordan kommunerne giber opgaven an. MedCom udarbejder guide til hvilke skridt kommunerne med fordel kan gå igennem | MedCom |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelse ved oprettelse og vedligehold af dosiskortet | Der skal udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelse, der præcist beskriver hvem der skal gøre hvad og hvilket ansvar der ligger i kommunerne ved borgere der har dosispakket medicin. Derudover skal det også beskrives rent teknisk, hvordan kommuner håndterer eget system. Det er flere systemmæssige uhensigtsmæssigheder i EOJ-systemerne | MedCom |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
Netværksmøder
- Der skal planlægges netværksmøder i alle 5 regioner, hvor kommunerne bliver inviteret ind. | Der skal planlægges netværksmøder for alle 98 kommuner, muligvis med deltagelse fra den pågældende region samt PLO | MedCom |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
Regionale indsatsområder
- Ændringer i de regionale samarbejdsaftaler | Udskrivningsaftalerne skal afspejle nye samarbejdsformer omkring dosispakket medicin | DR |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Planlæg af undervisning | Der skal udarbejdes et undervisningsforløb på sygehusene, så der bliver undervist på relevante afdelinger | DR |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Undervisning på udvalgte afdelinger | Undervisning på de afdelinger der typisk har ældre borger indlagt | DR |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Den gode udskrivning | Kan vi lave et eksempel på den gode udskrivningsaftale, der kan bruges nationalt | MedCom/DR |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
Indsatsområder ift. apotekerne
Akutrulle ydelsen bør styrkes, så borgerne hurtigere kan få nye ruller udleveret | Der skal udarbejdelses nationale retningslinjer for tidsfrist for ændringer i næste ordinære rulle samt akutrulle | Apotekerforeningen |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Skabe større mulighed for tilgængelig personale på apotekerne ifm. ændringer af DD | En opgave DA må tage med hjem | Apotekerforeningen |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
SDS
Beskrivelse af ændringer i LPS | SDS skal lave en løsningsbeskrivelse af de tekniske ændringer der skal laves i LPS'erne | SDS |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
Statistik | Det skal være muligt at trække statistiktal i projektperioden | SDS |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
Certtificering af LPS'erne | De nye ændringer skal certificeres | SDS |  | Arbejdsgruppen for almen praksis
Styrelsen for Patientsikkerhed
Ændring i vejledning omkring håndtering af dosispakket medicin
- Fastlæggelse af nationale retningslinjer og kriteriere for identifikation af egnede borgere til dd | Det ønskes, at Styrelsen anbefaler, af patientsikkerhedsårsager, at man tager dosisdispensering i brug ved egnede borgere | STPS |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Overordnet og konsolideret vurdering af dd og anbefalede arbejdsgange | Der er ændres i de nuværede vejledninger | STPS |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Ændring i anbefalinger til, hvornår en borger er egnet til dosispakket medicin | Det er vigtigt, at det bliver gjort tydeligt, at stillingtagende til dd er med en forventning om at borgere fremadrettet er stabil | STPS |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
- Vurdering om modtagekontrol kan udskiftes med en mere meningsfuld kontrol af pillerne i dosisrullerne | Styrelsen for Patientsikkerhed bør kigge på modtagekontrol af rullerne. Det bør overvejes om der kan være en anden form for kontrol af pillerne, end den der er gældende i dag | STPS |  | Arbejdsgruppe for tværsektoriel samarbejde om DD
KL
Samtykkeproblematik | Det bør vurderes, om der er tiltag der kan overføldiggøre samtykke at borgeren til at få dosispakket medicin | KL |  | Arbejdsgruppe for kommunal implementering
Honorar for oprettelse og vedligehold af DD | Der bør findes en permanent model for oprettelse og vedligehold af honorar for DD | PLO & DR |  | Programstyregruppen
Etablering af hotline | Hvem kan have en hotline og hvordan skal sådan en hotline fungere. Bør aftales i Styregruppen | Programstyregruppen |  | Programstyregruppen