## Ark1
Program for tværsektoriel implementering af dosispakket medicin
Nr. | Udfordring | Beskrivelse | Kan laves i nuværende FMK-version ja/nej | Hvis ja - dato for teknisk løsningsbeskrivelse fra SDS | Hvis ja - dato for teknisk udvikling i LPS | Hvis nej - hvad skal der til for at ændringen kommer med i FMK-version 1.6.0 | Andre bemærkninger | Ansvarlig
#1 | Ved opstart af en dosisrecept skal lægen vælge et præparat | Det vil være en fordel for lægerne, hvis de hurtigt og nemt kan se, hvilke præparater der kan dosispakkes | JA | SDS mener ikke, der behøver ligge en løsningsbeskrivelse på denne. Man kan kontakt SDS ved tvivlsspørgsmål | 1. marts 2023 |  | Det skal tydeligt vises, at det enkelte præparat kan dosispakkes. Dette kan eks. vises ved at sætte DD eller D:ja efter præparatet. Ved godkendelse er det nok med et skærmbillede | PLO
#2 | Ved oprettelse af dosisrecept skal lægen vælge pakningsstørrelse | Det virker ulogisk for lægerne, at de skal vælge pakningsstørrelse, når præparatet skal dosispakkes | JA |  | 1. marts 2023 |  | Åse er i gang med at undersøge, om der skal vælges en pakningsstørrelse, når præparatet skal dosispakkes. Lægemiddelstyrelsen vender tilbage med en afklaring. | SDS
#3 | Valg af borgerens fortrukne apotek | Kan LPS'erne hjælpe lægerne med at vælge/hente borgerens fortrukne apotek, så det kommer på automatisk | JA | Hvis der er behov for en teknisk løsningsbeskrivelse på denne, skal SDS have besked. Det er data LPS'erne allerede har. | 1. marts 2023 |  | Det ligger internt i LPS. Man kan enten vælge at hente det fra seneste udlevering eller have det liggende særskilt på patientens stamoplysninger. Det skal ikke godkendes af SDS | PLO
#4 | Når lægen skal lave en ordinationsændring, skal der i dag tages stilling til, hvornår ændringen skal træde i kraft. De skal både forholde sig til "tidsfrist for ændringer" samt "dato for udlevering af næste rulle". Det vil sig, lægen ser i dag 2 datoer. Kan vi nøjes med, at de kun skal forholde sig til, hvornår næste rulle er ude hos borgeren, så der kun vises én dato for lægen | Der er for mange datoer at skulle forholde sig til. Hvordan hjælper vi lægerne bedst muligt? | JA | Hvis der er behov for en teknisk løsningsbeskrivelse på denne, skal SDS have besked. | 1. marts 2023 |  | Hvis der er behov for løsningsbeskrivelse skal SDS vide, hvornår den skal ligge klar, for at LPS'erne kan være klar 1. marts 2023 Systemerne skal certificeres i denne løsning. | PLO
#5 | Restordreproblematikken | Restordreproblematikken fylder meget hos lægerne. Kan vi lave nogle forbedringstiltag, der hjælper lægerne og apotekerne, så der ikke skal være så meget kontakt om ændringer, hvis lægen har ordineret noget, der er i restordre? | NEJ |  |  | Der er svær at løse inden for nuværende rammer. I FMK-version 1.6.0 kommer der en forbedring ift. bedre at kunne håndtere restordreproblematikken. Det vi kan gøre nu er, at sikre at det er beskrevet hvordan dosispakket medicin skal håndteres, når noget er i restordre. Det skal evt. beskrives i vejledningen fra STPS. | KL kontakter STPS (Annette) for dialog om hvordan det skal beskrives i vejledningen | KL/MedCom
#6 | Når sygehuslægen skal lave en ordinationsændring, skal der i dag tages stilling til, hvornår ændringen skal træde i kraft. Sygehusene skal både forholde sig til "tidsfrist for ændringer" samt "dato for udlevering af næste rulle". Det vil sig, sygehuslægerne ser i dag 2 datoer. Kan vi nøjes med, at de kun skal forholde sig til, hvornår næste rulle er ude hos borgeren, så der kun vises én dato for lægen | Der er for mange datoer at skulle forholde sig til. Hvordan hjælper vi sygehuslægerne bedst muligt? | Nej det er ikke realistisk ift. sygehusene |  |  | Hvis det skal være et krav til sygehusene, at de også kun skal forholde sig til én dato, skal det ind som et ønske og efterfølgende som krav i FMK-version 1.6.0. MedCom melder det hermed ind, som et ønske til nye krav til FMK-version 1.6.0 med fokus på ensartet håndtering af dosispakket medicin og for bedre og mere sikker håndering i sektorovergangen | SDS tager den med videre til ønsker i FMK-version 1.6.0 | SDS
#7 | Bero | Der er nogle uhensigtsmæssigheder omkring "sæt i bero". Hvordan kan vi teknisk hjælpe udskrivende læge med at se, at patientens dosiskort er sat i bero? Kommunerne ønsker også at de kunne få en franulering af adviset, så de kan se, at kortet er sat i bero. Det ser de ikke i dag | Måske - SDS undersøge om de kan gøre noget centralt fra |  |  |  | SDS kan muligvis lave en advarsel om, at der ikke er gyldige recepter, når patient udskrives og kortet er sat i bero. SDS undersøger hvad de kan gøre centralt fra | SDS
#8 | Lægen genoptager dosiskortet | Er det tydeligt for lægen at se, hvornår der bliver pakket igen? Hvordan sikrer vi, at der anmodes om nye recepter, hvis recepterne er udløbet mens kortet har været sat i bero? Gøres lægen opmærksom på gyldighedsperioden? | NEJ |  |  | Hvordan får vi lavet noget der hjælper lægen når dosiskortet genoptags? Det er et ønske til FMK-version 1.6.0. at det bliver tydeligt, hvornår der pakkes igen samt hvilken status på recepterne har (både pakningsrecepterne og dosisrecepterne) | SDS har det med som et ønske til FMK-version 1.6.0 | SDS
#9 | Automatiske receptanmodninger | Det viste sig på workshoppen, at der ikke er en udfordring her |  |  |  |  | Skal ikke løses. Der er ikke en udfordring | Ej relevant
#10 | Utilsigtet ophør af dosiskort ved at bruge doseringsslut forkert | Det er arbejdsgange. Det skal ikke løses teknisk |  |  |  |  | Skal ikke løses teknisk | Ej relevant