## Revideret Tidsplan
Projekt: Kommunale prøvesvar på ny infrastruktur (EHMI) - Revideret Tidsplan februar 2024
ÅR | År 2023 | [8 empty] | År 2024 | [9 empty] | År 2025 | [8 empty] | År 2026
Tidsplan med kvartaler | 1. kvartal |  | 2. kvartal |  | 3. kvartal |  | 4. kvartal |  |  | 1. kvartal |  | 2. kvartal |  |  | 3. kvartal |  | 4. kvartal |  |  | 1. kvartal |  | 2. kvartal |  |  | 3. kvartal |  | 4. kvartal |  | 1. kvartal |  | 2. kvartal | 3. kvartal |  |  | 4. kvartal
Opgaver
Fælles projektkoordinering | Fælles projektkoordinering
- Opstartsmøde(r) leverandører samt øvrige deltagere (hvis fastlagt) | Opstartsmøder leverandører + øvrige
- Afklaring af deltagere (afsendere og modtagere) | Afklaring af deltagere (afsendere og modtagere)
*Milepæl: Fastlæggelse af kommunale deltagere |  |  | *
*Milepæl: Fastlæggelse af praktiserende læger | [26 empty] | *
- Dialog med potentielle Access Point-leverandører for kommunerne | [6 empty] | Dialog potentielle AP-leverandører
*Milepæl: Fastlæggelse af AP-leverandør for kommunerne | [13 empty] | *
- Dialog om kontrakter | [5 empty] | Dialog om og indgåelse af kontrakter
*Milepæl: Deadline for seneste indgåelse af kontrakter | [15 empty] | *
Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation, HCO) | Kommunale prøvesvar
- Arbejdsgruppemøder | Arbejdsgruppemøde
- Sundhedsfaglig dokumentation |  |  |  | Sundhedsfagl. dokumentation
- Use Cases |  |  | Use cases
- Teknisk dokumentation |  |  | Teknisk dokumentation
*Milepæl: Release af standarddokumentation | [6 empty] | *
- Testprotokoller | [7 empty] | Testprotokoller
- Øvrigt testmateriale (TouchStone testscripts og testeksempler)
- Infomateriale | [11 empty] | Infomateriale
- Vejledende arbejdsgange under afprøvningen | [10 empty] | Vejl. Arbejdsgange afprøvning
Ny infrastruktur (EHMI) | Ny infrastruktur (EHMI)
- Høringsproces og behandling i RUSA af 'Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet' | RUSA
*Milepæl: RUSA-godkendelse af 'Målbilledet for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet' |  | *
- Specificering af eDelivery-elementer: | [5 empty] | Specificering af eDelievery-elementer
SBDH-kuvert
SMP | [36 empty] | SMP
Sikkerhedsspecifikation vedr. kryptering i meddelelsesflow
- Specificering af EHMI-komponenter: | [5 empty] | Specificering af EHMI-komponenter
Forsendelsesstatus (EHMI Delivery Status, EDS)
Sundhedsadresseringsservice (EHMI Addressing Service, EAS) | [6 empty] | Version 1 | [12 empty] | Version 2
Postkasseregister (EHMI Endpoint Register, EER) | [19 empty] | Eventuelle afledte justeringer pba. Sundhedsadresseringsservicen version 2
Sikkerhedskomponent (Identity Provider) og tilhørende servicespecifikation | [9 empty] | EDS |  | EAS/EER
*Milepæl: Specificeringer for eDelivery-elementer og EHMI-komponenter udarbejdet | [13 empty] | *
- Udbud af centrale komponenter, udvikling og implementering samt hosting (mulig opstart = orange) | [14 empty] | Udbud, udvikling og implementering eDelivery/EHMI
Forsendelsesstatus (såvel udvikling som hosting) | [14 empty] | Opstart
Sundhedsadresseringsservice (såvel udvikling som hosting. Obs! Udbud håndteres af SDS) | [14 empty] | Opstart
Postkasseregister (såvel udvikling som hosting) | [14 empty] | Opstart
SMP (kun hosting) | [12 empty] | Opstart
*Milepæl: Udbud gennemført, leverandør valgt og komponenter implementeret | [22 empty] | *
Test og godkendelse af de udviklede og implementerede komponenter
*Milepæl: Test og godkendelse af implementerede komponenter | [23 empty] | *
- Afklaring af hosting af centrale eDelivery- og EHMI-komponenter (afklares som en del af udbud)
SMP (eDelivery)
Truststore (eDelivery)
Forsendelsesstatus (EHMI)
Sundhedsadresseringsservice (EHMI) (SDS håndterer afklaring af hosting)
Postkasseregister (EHMI)
FHIR-repository (EHMI) (SDS håndterer afklaring af hosting)
*Milepæl: Hosting af e-Delivery og EHMI-komponenter afklaret | [23 empty] | *
- Governance for den nye infrastruktur for meddelelseskommunikation | [8 empty] | Udarbejdelse af Minimum Viable Governance (MVG) | [11 empty] | Udarbejdelse af Governance
- SDS opgaver
Samarbejde om specificering af Forsendelsesstatus
Samarbejde om specificering af Sundhedsadresseringsservice | [6 empty] | Version 1 | [12 empty] | Version 2
Samarbejde om specificering af Postkasseregister (herunder metadataregister) | [19 empty] | Eventuelle afledte justeringer pba. Sundhedsadresseringsservicen version 2
Samarbejde om udarbejdelse af Governance | [8 empty] | Udarbejdelse af Minimum Viable Governance (MVG) | [11 empty] | Udarbejdelse af Governance
- NSP implementerer centrale komponenter | [14 empty] | NSP implementerer centrale komponenter
Implementering af justeret eDelivery Acess Point (fra pilotprojektet) | [14 empty] | Afventer planlægning
Implementering af justeret EHMI-Gateway (fra pilotprojektet) | [14 empty] | Afventer planlægning
Implementering af Sundhedsadresseringsservicen (hostes af SDS) | [14 empty] | Afventer planlægning
Implementering af justeret FHIR-repository | [14 empty] | Afventer planlægning
Implementering af sikkerhedskomponent (Identity Provider) og tilhørende servicespecifikation | [14 empty] | Afventer planlægning
- Testmateriale
Etablering af FHIR test-servere
Testprotokoller (mulig periode = stiplede linjer)
SBDH-kuvert
Sikkerhedsspecifikation vedr. kryptering i meddelelsesflow
Forsendelsesstatus
Sundhedsadresseringsservice
Postkasseregister
Sikkerhedskomponent (Identity Provider)
Øvrigt testmateriale (TouchStone testscript og testeksempler) (mulig periode = stiplede linjer)
SBDH-kuvert
Sikkerhedsspecifikation vedr. kryptering i meddelelsesflow
Forsendelsesstatus
Sundhedsadresseringsservice
Postkasseregister
Sikkerhedskomponent (Identity Provider)
Udvikling, implementering og test ved deltagende leverandører | Udvikling og implementering ved de deltagende leverandører
- Udvikling og implementering, herunder test og godkendelse til afprøvningen (mulig periode = stiplede linjer) | [11 empty] | Udvikling og implementering ved leverandører + test
Kommunale prøvesvar (HomeCareObservation, HCO) (EOJ og LPS) | [11 empty] | Kommunale prøvesvar
Ny infrastruktur EHMI (EOJ og LPS) | [19 empty] | Ny infrastruktur (EOJ og LPS)
Ny infrastruktur EHMI (AP-leverandører, PLSP) | [14 empty] | Ny infrastruktur (AP-leverandør og PLSP)
- Test og godkendelse til afprøvningen | [17 empty] | HCO | [7 empty] | HCO + EHMI
*Milepæl: Godkendelse af 'kommunale prøvesvar' og 'EHMI' i systemerne | [18 empty] | * | [7 empty] | *
Afprøvning | Afprøvning
- Klargøring og udrulning (EOJ og LPS) | [27 empty] | Udrulning
- Afprøvning i drift | [29 empty] | Afprøv 1/2-30/4
*Milepæl: Afprøvning i drift gennemført | [30 empty] | *
Evaluering | Evaluering
- Dialog med potentiel(le) evalueringspartner(e) for kommunale prøvesvar | [7 empty] | Dialog potentiel(le) evalueringspartner(e)
- Evalueringsdesign og omfang for kommunale prøvesvar fastlagt
- Dialog med potentiel(le) evalueringspartner(e) for EHMI | [16 empty] | Dialog potentiel(le) evalueringspartner(e)
- Evalueringsdesign og omfang for EHMI fastlagt
- Gennemførsel af evaluering | [27 empty] | Evaluring gennemførsel
*Milepæl: Evaluering gennemført | [33 empty] | *
Afrapportering og oplæg til næste skridt | Afrapportering og oplæg til næste skridt
- Afrapportering | [32 empty] | Afrapportering
- Oplæg til næste skridt | [32 empty] | Oplæg næste skridt
*Milepæl: Afrapportering og næste skridt | [35 empty] | *